2025年抚远市农作物重大病虫害

防控项目实施方案

为科学有效防控农作物重大病虫疫情危害，扎实推进农药科学安全增效使用，保障我市农业生产安全，结合我市农业生产实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

全面贯彻落实国家、省、市保障粮食安全布署要求，牢固树立“公共植保、绿色植保”理念，强化“政府主导、属地责任、联防联控”，加强重大病虫疫情监测预警和防控指导网络体系建设和管理，提升监测预警和防控能力，实施统防统治，开展绿色防控，重大病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情得到有效处置，有力保障我市粮食安全和农业生产安全。

二、项目任务

抚远市设立病虫疫情监测点173个，发布预报预警10期以上，重大病虫害统防统治1.9万亩，示范配备风幕式喷杆喷雾机1台。

三、主要工作内容

1、加强监测调查和预报预警。抚远市农业技术推广中心要全面加强病虫疫情监测点和植保员的管理及培训指导，做好各类监测设备的维修维护和管理使用，及时组织做好重

大病虫疫情监测工作，全面掌握重大病虫疫情发生情况和发展动态，及时发布预报预警，科学确定应防区域和防控适期，为防控工作提供基础性信息保障。

2、实施科学防控和绿色防控。重点防控主要粮食作物重大病虫害。全部使用生物药剂防控技术，应用占比达100%。综合考虑多种防治对象和农作物提质增产需要，科学合理混配使用杀虫剂、杀菌剂及农药增效助剂，实现防病、防虫、提质增产和农药减量增效。

3、及时组织统防统治。由于资金有限，采用统一采购药剂统一发放的方式，让合作社、新型经营主体种植大户等进行自己防治，积极鼓励农户参与统防。航化作业应科学合理添加航化专用助剂，每亩喷液量应保证3升以上。在统防统治中，积极示范应用智能化性信息素迷向技术等先进植保技术，并加大示范宣传和展示力度，促进植保新技术措施落实到田。同时各镇应积极宣传鼓励新型农业生产经营主体开展统防统治，扩大全市统防面积。

4、提升田间施药作业能力水平。为提升防控施药水平和应急防控基础能力，促进农药减量增效和单产提升，配备风幕式喷杆喷雾机一台。同时，加强风幕式喷杆喷雾机和减增效规范施药技术的田间培训和示范展示，推动施药技术水平不断提升。

四、资金支出方向

根据项目资金使用要求，针对我市农作物重大病虫疫情发生实际情况和防控工作需要，2025年项目资金使用方向

如下：

1、重大病虫疫情防控补助。资金主要用于统防统治所需的购买药剂（药械）费、施药作业费、物资材料费、劳务费、植物疫情扑灭处置费，防控设施设备维护费（含更换喷头、修复诱虫灯等）和保险费，以及防控技术指导费、技术应用费等其它符合规定的费用支出。技术指导和技术应用费是指开展农作物病虫疫情田间监测和防控调查指导、防控技术试验示范应用、病虫疫情检验鉴定、防效调查评估、防控技术宣传及组织和参加相关技术培训等方面支出，住宿、交通、伙食补助等差旅费用按我市财政部门管理规定执行。

2、重大病虫疫情监测补助。资金主要用于173个病虫疫情监测点兼职植保员田间调查补助及购买意外伤害保险、防护服和防护用品等费用；组织开展监测点植保员培训所需的交通、食宿、资料、田间指导及聘请讲师等费用；维修维护监测设备正常运行及所需的用电、消耗材料及其它开展预

3测预报工作的必要支出，包括购买重大害虫性诱捕器和诱芯、物联网设备流量费等费用；县级专业技术人员开展田间病虫疫情调查监测的交通、伙食补助及参加相关专业培训等费用，按我市财政部门管理规定执行。植保员意外伤害保险的保障额度不低于10万元、意外医疗保险的保障额度不低于3万。

五、监督管理

1、确保资金安全规范使用。项目由抚远市农业技术推广中心负责组织，各镇人民政府及相关部门配合实施。按照属地管理原则，市农业农村局对项目总体运行进行监督管理，确保各项工作任务按照绩效目标和技术要求落实落靠，规范使用并及时支付项目资金。按照《黑龙江省农业防灾减灾和水利救灾资金管理暂行办法》和本实施方案要求，结合我市实际，强化措施，保障各项任务目标落实到位，并严格落实信息公开制度。

2、确保统防药剂质量。统防统治所用药剂的供货单位应具有农药经营许可资格，药剂需符合国家农药管理和使用规定及本实施方案要求，且应是经我省植保部门试验示范或在我省大面积应用的，安全、绿色、环保、高效的农药产品。防控药剂供货单位应提供第三方出具的农药质量检测报告。不合格产品将按合同约定做赔偿处理，造成生产损失的，供货单位要承担相应赔偿责任，并依法依规予以处罚。

3、认真做好项目总结。项目实施过程中，项目实施单位要及时规范做好实施方案、集体决策纪要、采购合同及发票、作业质量验收报告、生产经营主体签字确认单以及实施方案信息公开等相关工作材料的留存，认真做好项目总结和绩效自评工作，及时完成农业农村部转移支付资金管理平台网上填报。各镇应组织农业技术人员及村负责人进行镇、村级项目验收，配合项目实施单位完成相关工作材料的形成。工作总结报告和绩效自评报告、绩效自评表须在2025年11月底前完成。

附件：1、2025年抚远市农作物重大病虫害防控项目资金分配明细表

2、2025年中央农业防灾减灾资金绩效目标自评表

附件 1

# 2025 年抚远市农作物重大病虫害防控

# 项目资金分配明细表

| 任务清单 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 病虫疫情监测点173个 | 102.07 |
| 重大病虫疫情统防统治1.9万亩 （含稻水象甲及马铃薯甲虫疫情统防统治775亩） | 13.53 |
| 风幕式喷杆喷雾机 1台 | 26.8 |
| 合计 | 142.4 |

附件2

# 2025年中央农业防灾减灾资金绩效目标自评表

| 资金(专项)名称 |  | 农业防灾减灾和水利救灾资金(农作物重大病虫害防控) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  | 专项实施期 | 长期 |  |
| 省级财政部门 |  | 省财政厅 |  | 省级主管部门 | 省农业农村厅 |  |
|  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/Ax100%） |  |
| 资金 投入 情况 | 年度金额： | **万元 |  | **万元 | **% |  |
|  | 其中：中央补助 | **万元 |  | **万元 | **% |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支持农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | ー级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 | ≥*万亩 |  |  |
|  |  |  | 生物防治面积 | ≥*万亩 |  |  |
|  |  |  | 设立病虫疫情监测点 | *个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾 |  |  |
|  |  |  | 项目实施区统防统治覆盖率 | ＞90% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 |  |  |
|  | 效益指标 | 成本指标 | 釆购物资或服务价格 | 不超过市场价格 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 设立重大病虫疫情监测点10000个 |  |  |
|  | 满意度指标 | 技术指导对象满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | ≥85% |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报。

2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。